## PORTADA
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME DE INTERVENTORIA No._______
CONTRATO DE INTERVENTORIA No._______
CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No._______
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE __________ AL__________
INTERVENTOR:__________
CONTRATISTA:__________
FECHA:__________
NOMBRE: __________
CARGO : ___________
FIRMA: __________
Representante de la Interventoria

## INDICE
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
FECHA: |  |  | PERIODO:
INFORME No.____
CONTRATO:
CONTENIDO
ÍTEM | DESCRIPCION |  | SE REQUIERE S/N | CUMPLE S/N | OBSERVACIONES | ACCIONES A SEGUIR
1 | INFORMACION GENERAL
1.1 | OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2 | CONTROL DE GARANTIAS
2.1 | SANCIONES
3 | CONTROL FINANCIERO
4 | CONTROL DE EJECUCION
4.1 | CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO
5 | ANEXOS
5.1 | ASPECTOS TECNICOS
5.2 | CONTROL DE CALIDAD
5.3 | ASPECTOS AMBIENTALES
5.4 | ASPECTOS SOCIALES
5.5 | PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS
5.6 | RECURSO HUMANO
5.7 | MAQUINARIA Y EQUIPO
5.8 | REGISTRO FOTOGRAFICO
5.9 | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
5.10 | INFORME DEL CONTRATISTA
6 | ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO
7 | CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

## 1.INFORMACION GRAL
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  | PERIODO:
PROYECTOS INCLUIDOS:
ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA |  | OTRO ESPECIFIQUE:
1. INFORMACION GENERAL
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA |  | 1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO No. |  | CONTRATO No.
OBJETO DEL CONTRATO: |  | OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL: |  | REPRESENTANTE LEGAL:
PLAZO INICIAL: |  | PLAZO INICIAL:
ACTA DE INICIO: |  | ACTA DE INICIO:
VALOR INICIAL: $ |  | VALOR INICIAL: $
CDR INICIAL No. |  | CDR INICIAL No.
FECHA DE TERMINACION: |  | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): |  | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):
VALOR ADICION (ES): $ |  | VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (1) No. |  | CDR OTRO SI (1) No.
VALOR ACTUAL: $ |  | VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL: |  | PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION: |  | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): |  | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):
VALOR ADICION (ES): $ |  | VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (2) No. |  | CDR OTRO SI (2) No.
VALOR ACTUAL: $ |  | VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL: |  | PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION: |  | FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): |  | FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $ |  | VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No. |  | CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $ |  | VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL: |  | PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUAL:
FECHA DE SUSPENSION: |  | FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO: |  | FECHA DE REINICIO:
DATOS DE LA SUPERVISIÓN
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato

## 1.1OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  |  | PERIODO:
PROYECTOS INCLUIDOS:
ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA |  |  | OTRO ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i) |  | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv)
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones del sistema de seguridad social y salud en el trabajo que sean aplicables para el Contrato y/o Convenio
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) |  | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv)
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i) |  | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii) | Observaciones (iv)
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

## 2.GARANTIAS
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [7 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  |  |  |  | PERIODO:
2. CONTROL DE GARANTIAS
2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA | [5 empty] | 2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA
Amparo | Valor Asegurado | No. Poliza | Compañia Aseguradora | Vigencia |  | Amparo | Valor Asegurado | No. Poliza | Compania Aseguradora | Vigencia
|  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |  | Desde | Hasta
Cumplimiento | $ |  |  |  |  | Cumplimiento | $
Otro Si 1 | [5 empty] | Otro Si 1
Otro Si 2 | [5 empty] | Otro Si 2
Otro Si 3 | [5 empty] | Otro Si 3
Buen Manejo del Anticipo | $ |  |  |  |  | Buen Manejo del Anticipo | $
Salarios y Prestaciones Sociales | $ |  |  |  |  | Salarios y Prestaciones Sociales | $
Otro Si 1 | [5 empty] | Otro Si 1
Otro Si 2 | [5 empty] | Otro Si 2
Otro Si 3 | [5 empty] | Otro Si 3
Calidad del Servicio | $ |  |  |  |  | Estabilidad | $
Otro Si 1 | [5 empty] | Otro Si 1
Otro Si 2 | [5 empty] | Otro Si 2
Otro Si 3 | [5 empty] | Otro Si 3
Responsabilidad Civil extracontractual | $ |  |  |  |  | Responsabilidad Civil extracontractual | $
Otro Si 1 | [5 empty] | Otro Si 1
Otro Si 2 | [5 empty] | Otro Si 2
Otro Si 3 | [5 empty] | Otro Si 3
2.1 SANCIONES
Tipo de Sancion ( seleccionar con una x) |  |  | Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso |  |  |  | valor de la sanción impuesta
Multa
Cláusula Penal
Caducidad
Ninguna

## 3.CONTROL FINANCIERO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [6 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  |  |  |  | PERIODO:
3. CONTROL FINANCIERO
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA | [5 empty] | 3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
Concepto | Fecha d/m/a Acta | Valor del Acta | % Acumulado Acta | Amortizacion Anticipo | Valor a Pagar | Concepto | Fecha d/m/a Acta | Valor Acta | % Acumulado Acta | Amortización Anticipo | Valor a Pagar
Anticipo (__%) |  | $ | % |  | 0 | Anticipo (__%) |  | $ | %
Acta No. 1 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 1
Acta No. 2 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 2
Acta No. 3 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 3
Acta No. 4 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 4
Acta No. 5 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 5
Acta No. 6 |  |  |  |  | 0 | Acta No. 6
| TOTALES |  |  |  | 0

## 4.CONTROL DE EJECUCION
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [5 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  |  |  |  | PERIODO:
4. CONTROL DE EJECUCION
FECHA | FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial) | FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1) | EJECUTADO | ACTAS DE AVANCE | %AVANCE
2013-08-05 | 0 |  |  | 0
2013-09-06 | 100 |  | 20
2013-10-08 | 150 |  | 40
2013-11-09 | 300 |  | 200
2013-12-11 | 800 |  | 400
2013-12-16 | 850 |  | 625.06 | 625.06 | 25.76%
2014-01-12 | 1100 |  | 900
2014-02-07 | 1400 |  | 1220.78 | 1220.78 | 50.31%
2014-02-13 | 1500 |  | 1350
2014-03-17 | 1890 |  | 1500
2014-03-30 | 1920 |  | 1635.07 | 1635.07 | 67.38%
2014-04-18 | 2160 |  | 1700
2014-05-05 | 2427 |  | 1800
2014-05-13 |  | 2000 | 1860.43 | 1860.43 | 69.64%
2014-06-19 |  | 2200 | 2122.23 | 2122.23 | 79.44%
2014-07-28 |  | 2400 | 2270.31 | 2270.31 | 84.99%
2014-08-05 |  | 2671
-
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA | [5 empty] | REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

## 4.1 CALCULO DE AVANCE FÍSICO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [8 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  |  |  | 2019-02-01 |  | DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 333
CONTRATO DE OBRA:
FECHA DE INICIO: |  | 2019-01-01 |  | FECHA DE FINALIZACIÓN: |  |  |  | 2019-12-31 |  | DÍAS DE EJECUCIÓN |  | 364
PRÓRROGA / SUSPENSIÓN |  |  | INICIO: |  |  | FINALIZACIÓN: |  |  |  | DÍAS DE PRORROGA / SUSPENSIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA | [5 empty] | OTRO ESPECIFIQUE:
4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO
| PRESUPUESTO TOTAL | 1000 |  |  |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA | 88% | % TOTAL AVANCE FÍSICO | 55.77% | % TOTAL AVANCE TIEMPO | 8.516%
| PRESUPUESTO EJECUTADO | 880
ÍTEM | CAPÍTULO DE OBRA |  | FECHAS DE EJECUCIÓN |  | AVANCE FÍSICO |  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | VALORES POR CAPÍTULO
|  |  | INICIO | FIN | UNIDAD | META | AVANCE | % AVANCE | TOTAL | EJECUTADO | % EJECUCIÓN
1 | PRELIMINARES |  | 2019-01-01 | 2019-02-05 | [7 empty] | % SUB TOTAL AVANCE | 100%
1.1 | LOCALIZACIÓN ACUEDUCTO |  |  |  | ML | 2400 | 2400 | 100% | 50 | 50 | 100% | PESO RELATIVO | 7.5%
1.2 | VALLA INFORMATIVA |  |  |  | UND | 2 | 2 | 100% | 25 | 25 | 100% | % PPTO EJECUTADO | 100%
| AGREGAR | [10 empty] | DÍAS PROGRAMADOS | 35
| AGREGAR | [10 empty] | DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO | FINALIZADO
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
[6 empty] | Promedio % ejecución física |  | 100% | 75 | 75 | 100%
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 2019-02-01 | 2019-07-30 | [7 empty] | % SUB TOTAL AVANCE | 38.94%
2.1 | EXCAVACIÓN |  |  |  | M3 | 3400 | 200 | 5.882% | 150 | 150 | 100% | PESO RELATIVO | 22.5%
2.2 | RELLENO |  |  |  | M3 | 2500 | 1800 | 72% | 75 | 75 | 100% | % PPTO EJECUTADO | 100%
| AGREGAR | [10 empty] | DÍAS PROGRAMADOS | 179
| AGREGAR | [10 empty] | DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO | FINALIZADO
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
[6 empty] | Promedio % ejecución física |  | 38.94% | 225 | 225 | 100%
3 | INSTALACIÓN TUBERÍA (…) |  | 2019-05-15 | 2019-09-30 | [7 empty] | % SUB TOTAL AVANCE | 59.48%
3.1 | TUBERIA 3/8 |  |  |  | ML | 1450 | 1000 | 68.97% | 200 | 200 | 100% | PESO RELATIVO | 30%
3.2 | VALVULA |  |  |  | UND | 50 | 25 | 50% | 100 | 100 | 100% | % PPTO EJECUTADO | 100%
| AGREGAR | [10 empty] | DÍAS PROGRAMADOS | 138
| AGREGAR | [10 empty] | DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO | FINALIZADO
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
[6 empty] | Promedio % ejecución física |  | 59.48% | 300 | 300 | 100%
4 | CONCRETOS |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [7 empty] | % SUB TOTAL AVANCE | 54.17%
4.1 | CAJA DE INSPECCIÓN |  |  |  | UND | 12 | 5 | 41.67% | 100 | 80 | 80% | PESO RELATIVO | 40%
4.2 | SUPERFICIE DE RELLENO |  |  |  | ML | 15 | 10 | 66.67% | 300 | 200 | 66.67% | % PPTO EJECUTADO | 70%
| AGREGAR | [10 empty] | DÍAS PROGRAMADOS | 183
| AGREGAR | [10 empty] | DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO | FINALIZADO
AGREGAR
AGREGAR
AGREGAR
[6 empty] | Promedio % ejecución física |  | 54.17% | 400 | 280 | 70%
Note on F4: Fecha de corte del informe de interventoría

## 5. SEGURIDAD SOCIAL
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-5
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  | PERIODO:
5. SEGURIDAD SOCIAL
El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador _______, con número de tarjeta profesional _____, quien certifica que el contratista ______________ pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.
Firma del Interventor Contrato No. _______

## 6. ANEXOS
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. |  | PERIODO:
6. ANEXOS
5.1 Aspectos Tecnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitacora).
5.2 Control de Calidad: Segun especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.
5.3 Aspectos Ambietales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.
5.4 Aspectos Sociales:Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.
5.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervencion: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.
5.6 Recurso Humano ( interventoria , contratista ) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional
5.7 Maquinaria y Equipo ( interventoria , contratista ) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).
5.8 Regsitro Fotografico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolucion
5.9 Informe del Contratista (si aplica).
6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

## 6.1 ASPECTOS TECNICOS
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS
I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
ITEM | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCION
II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES ( ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)
No. | DESCRIPCION |  | CONTENIDO

## 6.2 CONTROL DE CALIDAD
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS
FECHA:
MATERIAL:
CANTIDAD PARA PRUEBA:
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:
LOCALIZACION:
LABORATORIO:
NORMA - ESPECIFICACION:
ÍTEM | ENSAYO REALIZADO |  | RESULTADO | ANALISIS RESULTADO | CUMPLE S/N | OBSERVACIONES | DECISIONES
1
2
3
4
5
6
Firma |  |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

## 6.3 ASPECTOS AMBIENTALES
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES
I. LICENCIAS AMBIENTALES
ITEM | DESCRIPCION |  | DETALLE
PROYECTO - OBRA - ACTIVIDAD:
II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS
No. | DESCRIPCION |  | DETALLE
1 | SOLICITANTE:
2 | FUENTE RECEPTORA:
3 | PTAR:
4 | ESTADO:
5 | VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):
III.CONCESION DE AGUAS
No. | DESCRIPCION |  | DETALLE
1 | SOLICITANTE:
2 | FUENTE DE ABASTECIMIENTO:
3 | PTAP:
4 | ESTADO:
5 | VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):

## 6.4 ASPECTOS SOCIALES
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES
I. ASPECTOS SOCIALES
ITEM | ACTIVIDADES |  | DESCRIPCION
1
II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)
No. | DESCRIPCION |  | DETALLE
1 | ACTAS
2 | CORRESPONDENCIA
3 | VARIOS

## 6.5 PREDIOS, SERV. Y PERMISO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS
I. PREDIOS
ITEM | LOCALIZACION |  | DESCRIPCION | ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
II. SERVIDUMBRES
No. | LOCALIZACION |  | DESCRIPCION | ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
III. PERMISOS
No. | ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO |  | DESCRIPCION | ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

## 6.6 RECURSO HUMANO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 6 - RECURSO HUMANO
I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA
No. | NOMBRE |  | FORMACION ACADEMICA | CARGO | FUNCIONES
1
2
3
4
5
II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA
No. | NOMBRE |  | FORMACION ACADEMICA | CARGO | FUNCIONES
1
2
3
4
5
Nombre: | [5 empty] | Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA | [5 empty] | REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

## 6.7 MAQUINARIA, EQUIPOS
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [8 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS
7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO | PROGRAMADO | UTILIZADO |  | PROPIO |  | ALQUILADO |  | LOCALIZACION |  | ACTIVIDAD | OBSERVACION
1
2
3
4
5
7.2 EQUIPOS DE MEDICION
ITEM | ACTIVIDAD | EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA |  |  |  |  | EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR
|  | Precisión | Equipo | Certificado Calibración No. | Vigencia certi. | No. Serie / ID | Precisión |  | Equipo | Certificado Calibración No. | Vigencia certi. | No. Serie / ID
1
2
3
4
5
Nombre: | [7 empty] | Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA | [7 empty] | REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

## 6.8 REGISTRO FOTOGRAFICO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO
EDITAR LA RESOLUCION

## 6.9 BUEN MANEJO ANTICIPO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
CONTRATO No. :
OBJETO:
VALOR DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:
PLAZO:
VALOR ANTICIPO : |  | 10%
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | PROGRAMA APROBADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE RELACIÓN | ACUMULADO TOTAL | SALDO ANTICIPO
1 | ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0
2 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0 | 0
3 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0 | 0
4 | MATERIALES |  |  |  |  | 0 | 0
5 | OTROS |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firma |  |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | REPRESNTANTE DE LA INTERVENTORIA

## 6.10 ESTUDIOS Y DISEÑOS
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
ANEXO 10 - SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
INFORME No. |  |  |  |  | PERIODO:
Ítem | Actividades |  | VALOR CONTRATO BASE | PORCENTAJE ESTABLECIDO EN CRONOGRAMA INICIAL | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | VR. ACUM. PERIODO ANTERIOR | % EJECUTADO EN EL PERIODO | NUEVO ACUMULADO
%
| Valor contractual del proyecto: |  | 100%
| FASE I |  | 32% |  | 0% |  | 0
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO |  | 12% |  |  |  | 0
1.1 | Actividades preliminares y de contextualización
1.2 | Reunión con Administración municipal para revisión y/o concertación del alcance de proyecto, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.
1.3 | Reunión informativa del inicio de los estudios y diseños con la comunidad beneficiada, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.
1.4 | Reconocimiento físico de campo
1.5 | Recolección de información existente: Memorias, planos, esquemas, archivos
1.6 | Levantamiento de campo
1.7 | Levantamiento del Catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado
1.8 | Elaboración de fichas técnicas
1.9 | Estudio Topográficos general
1.10 | Informe de las actividades realizadas con registro fotográfico, planos esquemas, actas de reuniones y demás soportes.
2 | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO |  | 20% |  |  |  | 0
2.1 | Análisis y evaluación de diagnósticos, estudios y proyectos existentes
2.2 | Proyección de Población
2.3 | Análisis del consumo de agua, pérdidas y dotación bruta
2.4 | Proyección de la Demanda
2.5 | Análisis de la capacidad limitante del sistema
2.6 | Medición de caudales y Análisis de Calidad del agua
2.7 | Aforos y caracterización de aguas residuales
2.8 | Estudio de tratabilidad y/o toxicidad
2.9 | Estudio Hidrológico
2.10 | Diagnostico Físico, técnico y operativo del Sistema
2.11 | Diligenciamiento del formato: Anexo V Diagnostico Prestadores de servicios públicos, de la Resolución 0379 de 2012 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
2.12 | Informe de Diagnóstico Técnico Operativo y Físico
2.13 | Socialización del Informe de Diagnóstico a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y registro fotográfico. |  |  |  | 0%
| FASE II |  | 15% |  | 0% |  | 0%
3 | PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS |  | 10% |  |  |  | 0
3.1 | Formulación de Alternativas
3.2 | Diseño preliminar de las alternativas
3.3 | Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada
3.4 | Cuantificación de Costos de las alternativas
3.5 | Evaluación de las alternativas (económica, técnica, administrativa operativa etc. )
3.6 | Informe de Formulación y Evaluación de las Alternativas
4 | GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE I) |  | 5% |  |  |  | 0
4.1 | Informe de identificación y requisitos para adelantar los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto: Permiso o renovación de Concesión de Agua, Exploración de Pozo, Licencia Ambiental, Vertimiento. (Ver Anexo Técnico)
4.2 | Informe de identificación y requisitos para adelantar Permiso para Uso de Zona de Carreteras o Permisos de cruce sobre la vía
4.3 | Informe de identificación y requisitos para tramite de predios necesarios para la ejecución de estructuras puntuales y servidumbre necesarias para la ejecución de obras lineales. Incluir plano general y formato suministrado por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. (Ver Anexo Técnico)
| FASE III |  | 35%
5 | DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA |  | 30% |  |  |  | 0
5.1 | Topografía de las Zonas de Interés Para el Diseño
5.2 | Sistema de información geográfico (SIG)
5.3 | Diseños Detallados Hidráulicos de los Componentes
5.4 | Estudios de Suelos, Geológicos y Geotécnicos
5.5 | Diseños Detallados Estructurales de los Componentes
5.6 | Diseños Detallados Eléctricos de los Componentes
5.7 | Estudios Ambientales de las Obras Proyectadas en el Sistema
5.8 | Informe de Diseños Definitivos
6 | PRESUPUESTOS - APU - ESPECIFICACIONES |  | 5% |  |  |  | 0
6.1 | Cuantificación de Cantidades de las Obras Proyectadas
6.2 | Cálculo y Definición de los APU de los Ítems del Proyecto
6.3 | Cálculo del Presupuesto Total de las Obras del Proyecto y POI
6.4 | Cotizaciones de los materiales, mano de obra especializada, equipos no incluidos en la Resolución de precios de la Gobernación del Valle del Cauca
6.5 | Cuantificación de recursos
6.6 | Plan financiero
6.7 | Especificaciones Técnicas del Proyecto por cada ítem del presupuesto
6.8 | Cronograma de obra
6.9 | Flujo de fondos de inversión
| FASE IV |  | 8% |  |  |  | 0
7 | GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II) |  | 8% |  |  |  | 0
7.1 | Informe de Gestión con los documentos que evidencie la aprobación de los permisos ambientales según corresponda permiso de concesión de agua, permiso de exploración pozo profundo, permiso de vertimiento, permiso de ocupación de cauce, en caso de encontrarse en trámite anexar carta de radicación ante la autoridad ambiental competente.
7.2 | Informe de Gestión con los documentos debidamente diligenciados y firmado que acredite la propiedad, o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto.
7.3 | Informe de Gestión con los documentos que evidencien la aprobación de permisos de intervenciones en vías, en caso de encontrarse en trámite anexar carta de radicación ante la Entidad competente (Ver Anexo Técnico)
| FASE V |  | 10% |  |  |  | 0
8 | DOCUMENTOS, PRESENTACION Y VIABILIZACION DEL PROYECTO ANTE MVCT según Resoluciones No.0379 de 2012 y No.0504 de 2013 |  | 10% |  |  |  | 0
8.1 | Elaboración Ficha Resumen del proyecto
8.2 | Estructuración de la Metodología General Ajustada (MGA) / Elaboración Ficha EBI
8.3 | Certificación del ente territorial en la cual se asegura el cumplimiento a lo previsto en la Ley 142 de 1994 (haber adelantado, se encuentre adelantando, o vaya iniciar un proceso de mejoramiento en la Gestión Empresarial o que haga parte de un plan de mejoramiento),
8.4 | Certificación que el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial.
8.5 | Certificación que el proyecto está incluido en el Banco de proyectos de inversión del municipio
8.6 | Certificación del municipio en la cual acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de subsidios en favor del prestador de acueducto, alcantarillado o aseo, que tenga relación con el proyecto
8.7 | Para proyectos en los que el municipio aporta recursos, certificar la disponibilidad de los mismos y adjuntar Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
8.8 | Carta de presentación del proyecto
8.9 | Radicación del Proyecto ante MVCT
8.10 | Sustentación Técnica del Proyecto ante MVCT
8.11 | Corrección y ajustes del Proyecto según MVCT
8.12 | Entrega original y en CD del proyecto completo con su respectiva carta de viabilidad a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
8.13 | Sustentación y socialización del proyecto a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y registro fotográfico.
| ACUMULADO TOTAL |  | 100% |  | 0% |  | 0%

## 6.11 FICHA DE SEGUIMIENTO AMB.
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [5 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS
FECHA: | DÍA | MES | AÑO | HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN :
VEREDA/ CORREGIMIENTO: |  |  |  | MUNICIPIO:
TRAMO/FRENTE DE OBRA: |  |  |  | LONGITUD/ÁREA :
CONSORCIO : |  |  |  | AVANCE DE OBRA (%)
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL |  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
AIRE
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO
EMISIONES DE RUIDO
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS
OTROS:
SUELO |  |  |  | SI | NO | N/A
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA
PROCESOS EROSIVOS
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS )
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD
OTROS:
AGUA |  |  |  | SI | NO | N/A
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS
OTROS:
FLORA Y FAUNA |  |  |  | SI | NO | N/A
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS
AFECTACIÓN A HÁBITATS
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS
OTROS:
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES |  |  |  | SI | NO | N/A
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
PERMISO DE VERTIMIENTOS
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS
OTROS:
SOCIOECONÓMICO |  |  |  | SI | NO | N/A
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
ACTAS DE VECINDAD
ACTAS DE RECIBO
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS
PREDIOS AFECTADOS
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
MANO DE OBRA LOCAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL
GESTIÓN SOCIO -PREDIAL
OTROS:
OBSERVACIONES:
Nombre: | [5 empty] | Nombre:
Firma: | [5 empty] | Firma:
Cargo: | [5 empty] | Cargo:

## 6.12 FICHA SEGUIMIENTO SGSST
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA | [5 empty] | Código: FO-PDA.2.1-4
Versión: 4
Fecha de Vigencia: 01/02/2019
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS
FECHA: | DÍA | MES | AÑO | HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN :
VEREDA/ CORREGIMIENTO: |  |  |  | MUNICIPIO:
TRAMO/FRENTE DE OBRA: |  |  |  | LONGITUD/ÁREA :
CONSORCIO : |  |  |  | AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)
NOMBRE PROFESIONAL SST: |  |  |  | NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:
DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO
EXTINTORES
BOTIQUIN
KIT DE DERRAMES
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE FORMACIÓN
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS
PUNTO ECOLOGICO
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0!
OTROS:
OBSERVACIONES:
Nombre: | [5 empty] | Nombre:
Firma: | [5 empty] | Firma:
Cargo: | [5 empty] | Cargo:

## RECOMENDACIONES FICHA 6.11-6.12
RECOMENDACIONES PARA LOS INTERVENTORES
1.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA y/o INTERVENTORIA, requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá aprobar previamente el reemplazo.
En tal sentido se reitera verificar y evidenciar en los informes mensuales, el personal profesional presentado por el Contratista y/o Interventoria (equipo de trabajo) con su cargo, formación académica, y porcentaje de dedicación propuesto.
En relación con el Coordinador Ambiental esté deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1.- Identificación de aspectos e impactos ambientales
2.- Plan de manejo para la mitigación de impactos ambientales identificados y generados en el desarrollo de la obra.
3.- Orden, limpieza y aseo en la obra.
4.- Informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique una intervención inmediata que genere impactos al ambiente y/o los recursos naturales.
En relación con el Coordinador Social este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1.- Acta de reunión con los comités de veeduría y /o ciudadanos que soliciten en el punto de atención a la comunidad
2.- Relación de PQRS, en cuadro indicar el número de quejas, inquietudes, reclamos y solicitudes que se presenten en el mes, con su respuesta y/o tratamiento a la misma, en caso de no presentarse indicar.
3.- Abrir y cerrar las Actas de Vecindad, que sean necesario tramitar, en los frentes de obra a intervenir por el contratista
4.- Fijar horario de atención a la comunidad, colocándolo en una cartelera visible.
5.- Participar de los comités de técnico de obra, veeduría y comités sociales en Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P cuando se programen.
En relación con el Coordinador de seguridad y salud en el trabajo este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1. Porcentaje de avance mensual de plan de trabajo SST.
2. Evidencias del desarrollo del plan de emergencia y su brigada.
3. Indicadores de EP, EG, IT, AT.
4. Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal.
5. Evidencia del desarrollo del programa de Capacitación.
6. Evidencia de participación y consulta de los trabajadores en actividades del SG-SST.
7. Seguridad Social Vigente de los trabajadores vinculados.
8. Otros Hallazgos, así como informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique influyan en la Seguridad y Salud de los trabajadores.
Ejemplo de una propuesta de personal minimo requerido presentado por el Contratista a Vallecaucana de Aguas.