## FINAL
PROYECTOS CON RECURSOS APROBADOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA PARA PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO.
CÓDIGO | MUNICIPIO | VEREDA Y/O CORREGIMIENTO | PROYECTO | AFECTACIÓN | TOTAL | RESPONSABLE | OBRA | INTERVENTORIA | OBRA + INTERVENTORIA | SEGUIMIENTO DEL MAVDT 2% | TOTAL | CONTRATISTA | Contrato Nº OBRA | Valor contrato | INTERVENTOR | Nº CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACION | PLAZO CONTRATO (Meses) | Fuente | ESTADO
01.01 | ALCALÁ | VERADA CONGAL, MARAVELEZ Y POLONIA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA EMERGENCIA INVERNAL VEREDAS CONGAL MARAVELEZ Y LA POLONIA MUNICIPIO DE ALCALÁ | Producto de la ola invernal, la bocatoma Pativilca que abastece las veredas Congal, Maravelez y Polonia, se encuentra colmatada por sedimentos, el muro horizontal que transporta la tubería de conducción colapso por la caída de material vegetal (producto de la ola invernal), las lluvias intensan aumentaron el caudal de la quebrada la que a su vez arrastro gran parte de los taludes de la quebrada que sostienen el muro de conducción o viga que soporta la tubería de conducción, 3 tramos de tubería presentan fisuras y perdida de caudal. | 168512127.9642 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 154338210.6588 | 10803674.7461 | 165141885.4049 | 3370242.5593 | 168512127.9642 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 154331315.23 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
01.02 | ALCALÁ | VERADA EL DINDE | OBRAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACUEDUCTO POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL VEREDA EL DINDE MUNICIPIO DE ALCALÁ | La lluvia intensa de los últimos meses han vulnerado la estabilidad de los suelos, caso particular el sitio donde esta ubicado el tanque de almacenamiento y distribución de agua potable que abastece a 1545 personas de las veredas El Dinde, Higuerón y la Estrella. De manera general, se han presentado grandes movimientos de tierra y como consecuencia fisuras y peligro de deslizamiento del tanque. | 249998477 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 228970567.7196 | 16027939.7404 | 244998507.46 | 4999969.54 | 249998477 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 228809354.55 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
01.03 | ALCALÁ | VEREDA EL HIGUERÓN | OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AFECTADOS POR EMERGENCIA INVERNAL VEREDA EL HIGUERÓN MUNICIPIO DE ALCALÁ. | Como consecuencia de la ola invernal la cubierta del sitio de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos (lombricompuesto) fue dañada por el vendaval, el área del proceso del lombricompuesto es de 1.709 M2 ( 21X 81.4). | 188159500 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 172333000 | 12063310 | 184396310 | 3763190 | 188159500 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 172241753.63 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
04.01 | ARGELIA | VEREDA, RAIZAL. LA AURORA Y LAS BRISAS | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL VEREDAS RAIZAL, LA AURORA Y LAS BRISAS MUNICIPIO DE ARGELIA. | Viaducto que colapso arreglo de tanque | 48522825.45 | GUIDO BRICEÑO | 44441466.3 | 3110902.641 | 47552368.941 | 970456.509 | 48522825.45 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 44414088.94 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
04.02 | ARGELIA | VAREDA LA SOLEDAD Y TARRITOS Y LA PAZ | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL VEREDAS LA SOLEDAD, TARRITOS Y LA PAZ MUNICIPIO DE ARGELIA | Viaducto de 70 mts tubería de 4". 2 válvulas de purga con cajas | 41467888.1562 | GUIDO BRICEÑO | 37979934.9468 | 2658595.4463 | 40638530.3931 | 829357.7631 | 41467888.1562 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 37944519 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
38.02 | VERSALLES | VEREDA EL BALSAL CORREGIMIENTO LA ESTRELLA | OBRAS MITIGACIÓN DE EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA VEREDA EL ARENILLO MUNICIPIO DE VERSALLES | Los deslizamientos de tierra han afectado la conduccion del acueducto que abastece a la vereda El Arenillo llevándose varios tramos que han sido reemplazados por conductos provisionales. Otros tramos han quedado sin recubrimiento. Las aguas lluvias que caen sobre sobre los terrenos afectados por deslizamientos en la cuenca de los acueductos generan altisimas turbiedades al agua cruda del centro poblado de El Balsal generando interrupción del servicio durante bastante tiempo . | 213889604.7541 | MARTA PARADA | 195898890.3355 | 13712922.3235 | 209611812.659 | 4277792.0951 | 213889604.7541 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 195720040 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
38.03 | VERSALLES | LA FLORIDA | ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR LA FLORIDA - MUNICIPIO DE VERSALLES. | Con la pasada ola invernal del año 2010, la vía de acceso el Corregimiento La Florida se vio afectada por derrumbes ocasionados por las avalanchas de las diferentes quebradas , saturación del suelo lo cual ocasiono la inestabilidad de los mismos llevándose consigo las redes de acueducto en diferentes sectores de la vereda .En el sector de las Bocatomas 1 y 2 las redes de aducción fueron arrastradas por avalanchas de la quebrada la Albania, sacando de servicio el sistema. Alterando la calidad del agua por la alta turbiedad y acumulación de sedimentos en la infraestructura. Por lo anteriormente explicado esta comunidad ha estado sometida a racionamientos. Con la pasada ola invernal del año 2010, la vía de acceso el Corregimiento La Florida se vio afectada por derrumbes ocasionados por las avalanchas de las diferentes quebradas , saturación del suelo lo cual ocasiono la inestabilidad de los mismos llevándose consigo las redes de acueducto en diferentes sectores de la vereda .En el sector de las Bocatomas 1 y 2 las redes de aducción fueron arrastradas por avalanchas de la quebrada la Albania, sacando de servicio el sistema. Alterando la calidad del agua por la alta turbiedad y acumulación de sedimentos en la infraestructura. Por lo anteriormente explicado esta comunidad ha estado sometida a racionamientos. | 87326124.4591 | MARTA PARADA | 79980936.4205 | 5598665.5494 | 85579601.9699 | 1746522.4892 | 87326124.4591 | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 79910041 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 8 |  |  |  | 913943006.3812 | 63976010.4467 | 977919016.8279 | 19957530.9557 | 997876547.7836 |  |  | 913371112.35
03.01 | ANSERMANUEVO | ZONA RURAL | ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO . | Reponer 60 metros de tubería de PVC de 10” RDE 21 Y 12 metros de 8”PVC RDE21. Así mismo , se debe recuperar la sostenibilidad del terreno en una longitud de aproximadamente 70 metros lineales y planear la protección del cauce de manera que se evite realizar desvíos que afecten la disponibilidad de agua para abastecimiento. | 232519104.7343 | OMAR SUAREZ | 212961423.0276 | 14907299.6119 | 227868722.6396 | 4650382.0947 | 232519104.7343 | GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA | VA-04-01-03.055-2011 | 212294369 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
26.01 | OBANDO | CORREGIMIENTO SAN ISIDRO | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE OBANDO. | Producto de la ola invernal, ocurrida a finales del año 2010 y extendida hasta abril de 2011, la tubería de conducción de agua potable de la Vereda se vio afectada básicamente por los grandes movimientos de tierra. Se requiere estabilizar taludes y reponer aproximadamente 400mts tubería de 2" de diámetro; Sin embargo, se necesita el acompañamiento de un geólogo y topógrafo para descartar un cambio de trazado | 153887509.14 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 140943699.96 | 9866058.9972 | 150809758.9572 | 3077750.1828 | 153887509.14 | GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA | VA-04-01-03.055-2011 | 140746746 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
26.02 | OBANDO | VEREDA YUCATAN | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN LA VEREDA YUCATAN DEL MUNICIPIO DE OBANDO . | La bocatoma de la vereda Yucatan fue destruida en su totalidad por la ola inverna, de igual manera, se desestabilizaron taludes los que a su vez afectaron tuberías de conducción y viaductos. Se debe construir una nueva bocatoma a aproximadamente 2Km arriba de la actual, reponer aproximadamente 400mt de viaducto de 3" y 300 mts de tubería de conducción de 3" | 97711572.9756 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 89492842.5384 | 6264498.9777 | 95757341.5161 | 1954231.4595 | 97711572.9756 | GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA | VA-04-01-03.055-2011 | 89465457 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 9 |  |  |  | 443397965.526 | 31037857.5868 | 474435823.1129 | 9682363.737 | 484118186.8499 |  |  | 442506572
13.01 | CARTAGO | BARRIO VILLA JULIANA (INCLUYE PORTAL DE TORRELAVEGA, LA LORENA) | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DEL BARRIO VILLA JULIANA Y ZONA DE INFLUENCIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, AFECTADO POR LA OLA INVERNAL . | Las aguas del Rio La Vieja se regresan por un drenaje natural afectando las viviendas y el sistema de alcantarillado combinado constituido por un emisor de 30" de diámetro en concreto reforzado. Se requiere limpiar, mantener e instalar un equipo de bombeo que succione las aguas | 249685842.0956 | CLAUDIA LORENA SUAREZ | 228684229.2091 | 16007896.0446 | 244692125.2537 | 4993716.8419 | 249685842.0956 | ALVARO JOSE HOLGUIN VALLEJO | VA-04-01-03.050-2011 | 228684229.21 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
34.02 | TORO | ZONA URBANA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DEL ALCANTARILLADO POR AFECTACIÓN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TORO. | Construccion red de alcantarillado Pluvial carrera 6, calle 17 a rio Toro Barrio San José | 222098516.1616 | MPIO | 203417332.5592 | 14239213.2791 | 217656545.8384 | 4441970.3232 | 222098516.1616 | ALVARO JOSE HOLGUIN VALLEJO | VA-04-01-03.050-2011 | 203417332.56 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 10 |  |  |  | 432101561.7683 | 30247109.3238 | 462348671.0921 | 9435687.1651 | 471784358.2572 |  |  | 432101561.77
33.01 | SEVILLA | LA FLORESTA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA. | Por razones de inestabilidad de terrenos, se ha presentado una considerable pérdida de tubería en redes de conducción, presentándose un desabastecimiento prolongado y continuo en esta comunidad. | 127501569.2576 | MPIO | 116777138.1986 | 8174399.6739 | 124951537.8725 | 2550031.3852 | 127501569.2576 | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 116777138.1986 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
33.01 | SEVILLA | EL PURNIO | ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DEL PURNIO - MUNICIPIO DE SEVILLA | Deficiencias en la prestación del servicio por fallas en la Bocatoma, red de aducción y distribución. Se destruyo parcialmente la bocatoma por las corrientes de agua presentadas en el invierno pasado. El tanque de almacenamiento esta cimentado en la lad | 117507634.1417 | MPIO | 107623814.4475 | 7533667.0113 | 115157481.4588 | 2350152.6828 | 117507634.1417 | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 107623814.4475 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
33.02 | SEVILLA | QUEBRADA NUEVA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE QUEBRADA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA. | Dos bocatomas de este sistema han presentado debilitamiento de sus construcciones con la respectiva inestabilidad de terreno y perdida de las rejillas de la captación. Se ha presentado pérdida de tubería y mangueras por arrastre de material sólido. Por razones de inestabilidad de terrenos, se ha presentado pérdida de tubería en redes de conducción, las cuales se deben reponer. | 105902795.5702 | MPIO | 96995083.7933 | 6789655.8655 | 103784739.6588 | 2118055.9114 | 105902795.5702 | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 96995083.7933 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
33.02 | SEVILLA - | CORREGIMIENTO CUMBARCO | ATENCIÓN A LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRESENTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE CUMBARCO- MUNICIPIO DE SEVILLA | Deficiencias en la prestación del servicio de Alcantarillado por daños en la tubería D=10" en el tramo final del Alcantarillado veredal en una longitud de 500 metros, causados por el taponamiento de la tubería con la consiguiente rotura de la misma y socavación de los terrenos producidas por las filtraciones de las aguas residuales, las cuales se están descargando a campo abierto originando contaminación ambiental y problemas sanitarios que afectan a la población. Esta situación se agudiza en época de invierno al aumentarse el caudal de las aguas residuales. Existe otro tramo de alcantarillado en la vía publica con una longitud de 15 metros que se encuentra descubierto por el lavado del suelo, ocasionado por el escurrimiento de las aguas lluvias. | 75969039.4182 | MPIO | 69579120.2148 | 4870538.415 | 74449658.6298 | 1519380.7884 | 75969039.4182 | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 69579120.2148 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
33.03 | SEVILLA | LA MELVA | OBRAS DE REDUCCIÓN DELA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA MELVA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE. | Disminución de la vulnerabilidad del sistema de alcantarillado. | 84990606.4812 | MPIO | 77841863.88 | 5448930.4716 | 83290794.3516 | 1699812.1296 | 84990606.4812 | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 77841863.88 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 11 |  |  |  | 468817020.5342 | 32817191.4374 | 501634211.9716 | 10237432.8974 | 511871644.8689 |  |  | 468817020.5342
10.01 | CALI | PICHINDE | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL CORREGIMIENTO PICHINDE MUNICIPIO DE CALI | Construcción muro de contención PTAP Pichinde | 173658111 | ING GUZMÁN | 159051354 | 11133594.78 | 170184948.78 | 3473162.22 | 173658111 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 159051354 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
22.01 | JAMUNDI | CORREGIMIENTO LA TIMBA | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS CORREGIMIENTO LA TIMBA MUNICIPIO DE JAMUNDI | Los habitantes del Municipio de Timba sufren inundaciones en epoca de invierno por la salida de aguas residuales, generando emergencia sanitarias | 249657922.8403 | MPIO | 228658658.3023 | 16006106.0812 | 244664764.3835 | 4993158.4568 | 249657922.8403 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 228658658.3023 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
22.02 | JAMUNDI | CASCO URBANO | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DEL ALCANTARILLADO URBANO POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. | Los colectores de agua y algunos sumideros se vieron afectados por los lodos sedimentados ocacionado por las constantes lluvias | 244310356.7043 | MPIO | 223760887.4488 | 15663262.1214 | 239424149.5702 | 4886207.1341 | 244310356.7043 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 223760887.4488 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
22.03 | JAMUNDI | ROBLES | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE ROBLES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. | Por la afectacion de la emergencia invernal se reqiere estabilizacion de taludes mejorar bocatoma, construccion desarenador para el control de sedimentos de lodos y reconstruccion de viaductos. | 249803472.872 | OMAR SUAREZ | 228791965.808 | 16015437.6066 | 244807403.4146 | 4996069.4574 | 249803472.872 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 228791965.808 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
21.04 | GUACARÍ | CHAFALOTE | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COLAPSADA POR LA OLA INVERNAL EN EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHAFALOTE DEL MUNICIPIO DE GUACARI. | La precipitacion pluvial intensa y larga duracion ocurrida entre los meses de octubre y noviembre de 2011, afectaron las orillas de las vertientes deforestadas, constituidas por suelos blandos que se saturaron y sufrieron el efecto de corte sobre la infraestructura de acueducto de la Chafalote. La presion de la pezuna de la vaca ha generado perdida de la vegetacion de amarre y las carcavas en los caminos siempre repetidos del pastoreo, generan el inicio de un cizallamiento si se carga de agua de escorrentia superficial. El agua en este centro poblado se utiliza para multiples usos que van desde el domestico hasta el agropecuario. | 52210441.5227 | OMAR SUAREZ | 47818909.0582 | 3347323.6341 | 51166232.6922 | 1044208.8305 | 52210441.5227 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 47818909.0582 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 12 |  |  |  | 888081774.6173 | 62165724.2232 | 950247498.8405 | 19392806.0988 | 969640304.9393 |  |  | 888081774.6173
22.04 | JAMUNDI | CORREGIMIENTO QUINAMAYO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE QUINAMAYO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. | Algunos tramos de la vías y canales de conducción colapsaron por el aumento de aguas lluvia a transportar, se requiere mantenimiento y adecuación | 249693111.5299 | MPIO | 228690887.1956 | 16008362.1037 | 244699249.2993 | 4993862.2306 | 249693111.5299 | SETA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRATAMIENTO DE AGUA S.L. | VA-04-01-03.049-2011 | 228658424 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
22.05 | JAMUNDI | CASCO URBANO URBANIZACIÓN ALFAGUARA | OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LAS AÉREAS CRITICAS DEL ZANJÓN EL ROSARIO POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. | Construir un jarillon en el barrio Riberas del Rosario, localizado en el área urbana del municipio, para contener el desbordamiento del Zanjón Rosario. El aumento del nivel del agua provoca inundaciones en el sector, para corregir la situación se requiere la construcción de un jarillón | 249657922.8403 | MPIO | 228658658.3023 | 16006106.0812 | 244664764.3835 | 4993158.4568 | 249657922.8403 | SETA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRATAMIENTO DE AGUA S.L. | VA-04-01-03.049-2011 | 228679701 | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 13 |  |  |  | 457349545.498 | 32014468.1849 | 489364013.6828 | 9987020.6874 | 499351034.3702 |  |  | 457338125
35.01 | TRUJILLO | PALERMO | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO EL REMOLINO DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | Debido a la ola invernal que se presento a finales del año 2010, en esta vereda el acueducto colapsa por la magnitud de lodo que cae dentro de la tuberia, impidiendo que el suministro de este servicio funcionara correctamente, ademas de los taponamientos que hay en algunos tramos de tuberia. | 150985049.2033 | MPIO | 138285372.1675 | 9679976.0517 | 147965348.2193 | 3019700.9841 | 150985049.2033 | PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA | VA-04-01-03.052-2011 | 138285368 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
35.05 | TRUJILLO | LA BETULIA | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA BETUNIA AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | La afectación con ocasión de la ola invernal se presentó en la bocatoma; ésta es una estructura de concreto construida sobre la quebrada la Carmelina, dotada de rejilla inclinada situada sobre la corona de un muro transversal a la dirección del flujo en el cauce, en un vertedero (Opera sumergido). | 239633107.7401 | MPIO | 219477051.9488 | 15363393.6364 | 234840445.5853 | 4792662.1548 | 239633107.7401 | PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA | VA-04-01-03.052-2011 | 219476188 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
35.06 | TRUJILLO | LA MARINA | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | Debido a la ola invernal que se presento a finales del año 2010, se generaron derrumbes sobre la estructura y taponamientos en la tuberia, el acueducto colapsa por la magnitud de lodo que cae dentro de la tuberia, impidiendo que el suministro de este servicio siguiera su correcta función. | 98952738.1578 | COMUNIDAD | 90629610.6492 | 6344072.7454 | 96973683.3946 | 1979054.7632 | 98952738.1578 | PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA | VA-04-01-03.052-2011 | 90629386 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 14 |  |  |  | 448392034.7656 | 31387442.4336 | 479779477.1992 | 9791417.902 | 489570895.1012 |  |  | 448390942
35.04 | TRUJILLO | HUASANO | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE HUASANO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | La destrucción total de las aletas que protegían la tubería y por ende destrucción de la misma, por la creciente del cuerpo de agua (quebrada Huasanó) que hace las veces de receptos de las descargas de aguas residuales, sedimentación del cuerpo de agua (quebrada Huasanó) debido a la gran cantidad de material proveniente de las constantes lluvias en los últimos meses del año 2010 | 221887321.4736 | MPIO | 203223901.9104 | 14225673.1337 | 217449575.0441 | 4437746.4295 | 221887321.4736 | DIEGO MARIN LATORRE MOLINA | VA-04-01-03.053-2011 | 203201381 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
35.02 | TRUJILLO | PUENTE ROJO | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUENTE ROJO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | Debido a la ola invernal que se presento a finales del año 2010, se generaron derrumbes que produjeron daños en la estructura de captacion y por ende esta se encuentra en peligro de colapsar y dejar a los habitantes de esta vereda sin el suministro de agua | 230953882.5 | MPIO | 211527855 | 14806949.85 | 226334804.85 | 4619077.65 | 230953882.5 | DIEGO MARIN LATORRE MOLINA | VA-04-01-03.053-2011 | 211517163 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
35.03 | TRUJILLO | MALENOS | RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MALENOS AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO | Debido a la ola invernal que se presento a finales del año 2010, se ocasionaron obstrucciones y taponamiento en tuberias y valvulas | 215506916.31 | MPIO | 197380166.34 | 13816611.6438 | 211196777.9838 | 4310138.3262 | 215506916.31 | DIEGO MARIN LATORRE MOLINA | VA-04-01-03.053-2011 | 197363702 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 15 |  |  |  | 612131923.2504 | 42849234.6275 | 654981157.8779 | 13366962.4057 | 668348120.2836 |  |  | 612082246
20.01 | GINEBRA | VEREDA COCUYOS | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN LA VEREDA LOS COCUYOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA . | Afectación de bocatoma, tubería de aducción y estabilización de taludes | 249999472 | OMAR SUAREZ | 228971479.028 | 16028003.532 | 244999482.56 | 4999989.44 | 249999472 | ANFER INGENIERIA | VA-04-01-03.054-2011 | 228971479.028 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
23.01 | LA CUMBRE | VEREDA CHICORAL | APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN LA EMERGENCIA DE OLA INVERNAL PARA EL SECTOR RURAL DE LA VEREDA EL CHICORAL MUNICIPIO DE LA CUMBRE. | LA CUMBRE - Vereda Chicoral se presentó afectacion en la bocatoma y se requiere estabilizar los suelos | 38587824 | OMAR SUAREZ | 35342119.1776 | 2473948.3424 | 37816067.52 | 771756.48 | 38587824 | ANFER INGENIERIA | VA-04-01-03.054-2011 | 35342119.1776 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
23.02 | LA CUMBRE | VEREDA ALTOSANO | APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN LA EMERGENCIA DE OLA INVERNAL PARA EL SECTOR RURAL DE LA VEREDA ALTOSANO MUNICIPIO DE LA CUMBRE. | La ola invernal destruyo el sistema del control del nivel de los tanques de almacenamiento - flotadores hidráulicos y afecto la tubería de conducción entre el desarenador y el tanque de almacenamiento. | 45894235.4278 | OMAR SUAREZ | 42033972.6348 | 2942378.0844 | 44976350.7193 | 917884.7086 | 45894235.4278 | ANFER INGENIERIA | VA-04-01-03.054-2011 | 42033972.6348 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
23.03 | LA CUMBRE | VEREDA PARRAGA | APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN LA EMERGENCIA DE OLA INVERNAL PARA EL SECTOR RURAL DE LA VEREDA PARRAGA MUNICIPIO DE LA CUMBRE. | Presenta suspensión del servicio de acueducto en consecuencia de los derrumbes ocacionados por la emergencia invernal | 149022068.455 | OMAR SUAREZ | 136487501.9495 | 9554125.1365 | 146041627.0859 | 2980441.3691 | 149022068.455 | ANFER INGENIERIA | VA-04-01-03.054-2011 | 136487501.9495 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 16 |  |  |  | 442835072.7899 | 30998455.0953 | 473833527.8852 | 9670071.9977 | 483503599.8829 |  |  | 442835072.7899
24.01 | LA UNIÓN | VEREDA EL RINCÓN | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL VEREDA EL RINCÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. | Arreglo de tanque e impermeabilización, viaductos y válvulas de purga con cajas | 24772689.969 | GUIDO BRICEÑO | 22689005.766 | 1588230.4036 | 24277236.1696 | 495453.7994 | 24772689.969 | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 22689005.766 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
24.02 | LA UNIÓN | VEREDA PÁJARO DE ORO | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN LA VEREDA PÁJARO DE ORO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. | Reconstrucción de nueva bocatoma y desarenador. Estabilización de taludes , tuberías de aducción Viaducto, 18 mts | 68555112.288 | GUIDO BRICEÑO | 62788794.432 | 4395215.6102 | 67184010.0422 | 1371102.2458 | 68555112.288 | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 62788794.432 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
24.03 | LA UNIÓN | VEREDA QUEBRADA GRANDE | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN LA VEREDA QUEBARADA GRANDE MUNICIPIO DE LA UNIÓN | Estabilización de taludes, reforzamiento de bocatoma y tubería de conducción | 80195253.45 | GUIDO BRICEÑO | 73449858.3 | 5141490.081 | 78591348.381 | 1603905.069 | 80195253.45 | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 73449858.3 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
30.01 | RIOFRÍO | VEREDA SALÓNICA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA SALÓNICA POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN MUNICIPIO DE RIOFRÍO. | Bocatoma lateral reparación canal de derivación, estabilización de terrenos | 71495840.475 | GUIDO BRICEÑO | 65482171.65 | 4583752.0155 | 70065923.6655 | 1429916.8095 | 71495840.475 | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 65482171.65 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
02.02 | ANDALUCÍA | CORREGIMIENTO EL PLACER | REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO EL PLACER ANDALUCÍA | La ola invernal a fines del 2010 genero crecientes fuertes en la fuente superficialy carga de humedad en las orillas donde se encuentra localizada la Bocatoma, por lo anterior y sumado a la deforestación ocacionado por pastoreo de ganadose produjeron derrumbes a lado y lado de las estructuras de captación. | 118953509.5973 | OMAR SUAREZ | 108948074.2106 | 7626365.1947 | 116574439.4053 | 2379070.1919 | 118953509.5973 | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 108948074.2106 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 17 |  |  |  | 333357904.3586 | 23335053.3051 | 356692957.6637 | 7279448.1156 | 363972405.7793 |  |  | 333357904.3586
39.01 | VIJES | LA FRESNEDA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO LA FRESNEDA DEL MUNICIPIO DE VIJES. | La infraestructura del acueducto en sus componentes de captacion, tanque desarenador, linea de aduccion y tanque de almacenamiento fue afectada por la precipitación torrencial del fenomeno del Pacifico conocido como la Niña. La saturación de los suelos que sustentan la estructura del tanque de almacenamiento, genero en su expansion y compresion, fisuras graves en el tanque de almacenamiento que atraviezan los muros y generan pérdidas fisicas. | 249664719.9704 | OMAR SUAREZ | 228664883.7112 | 16006541.8598 | 244671425.571 | 4993294.3994 | 249664719.9704 | DENNYS EDGARDO ROMERO JIMENEZ | VA-04-01-03.058-2011 | 228664175 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
39.02 | VIJES | EL TAMBOR | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DEL TAMBOR DEL MUNICIPIO DE VIJES. | La infraestructura del acueducto en sus componentes de captacion, tanque desarenador, linea de aduccion y tanque de almacenamiento fue afectada por un talud de materiales sueltos de las orillas de la fuente de abastecimiento: La Quebrada El Tambor. ocasionó colapso de la bocatoma. La gente construyó una captacion artesanal que no cumple con las especificaciones tecnicas. La tuberia se obstruyo por material solido en forma de lodos y piedras. Derrumbes aguas abajo y agusa arriba tambien afectaron la linea de aduccion y la linea de conduccion en los diametros de 2 1/2 y 3 pulgadas. Las reparaciones que se hicieron para restablecer la oferta de agua, fueron realizadas con manguera y antitecnicamente y deben se remmplazadas por conducciones que resistan la presion de trabajo y los imponderables golpes de ariete. | 241836738.3096 | OMAR SUAREZ | 221495330.4144 | 15504673.129 | 237000003.5434 | 4836734.7662 | 241836738.3096 | DENNYS EDGARDO ROMERO JIMENEZ | VA-04-01-03.058-2011 | 221494962 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
39.03 | VIJES | EL CARBONERO | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DEL CARBONERO DEL MUNICIPIO DE VIJES. | Colapso de la bocatoma. Los pobladores de Santana Carbonero construyeron una captacion artesanal que no cumple con las especificaciones tecnicas. La tuberia se obstruyo por material solido en forma de lodos y piedras. Derrumbes aguas abajo y agusa arriba tambien afectaron la linea de aduccion y la linea de conduccion en los diametros de 2 1/2 y 3 pulgadas. Las reparaciones que se hicieron para restablecer la oferta de agua, fueron realizadas con manguera y antitecnicamente y deben se remmplazadas por conducciones que resistan la presion de trabajo y los imponderables golpes de ariete. | 249830236.4666 | OMAR SUAREZ | 228816478.2591 | 16017153.4781 | 244833631.7372 | 4996604.7293 | 249830236.4666 | DENNYS EDGARDO ROMERO JIMENEZ | VA-04-01-03.058-2011 | 228815925 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
39.04 | VIJES | VILLA MARÍA | OBRAS DE REPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VIJES . | Bocatoma Tanque con amenaza de ruina talud desestabilizado | 250000000 | OMAR SUAREZ | 228971962.6168 | 16028037.3832 | 245000000 | 5000000 | 250000000 | DENNYS EDGARDO ROMERO JIMENEZ | VA-04-01-03.058-2011 | 228971252 | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011 | 23 Sp. 2011 | 23 En. 2012 | 4 | FNC | EN EJECUCION
|  |  | GRUPO 18 |  |  |  | 907948655.0015 | 63556405.8501 | 971505060.8516 | 19826633.8949 | 991331694.7465 |  |  | 907946314
|  |  |  | SUB TOTAL PROYECTOS | 6931368792.8625 | 0 | 6348356464.4909 | 444384952.5144 | 6792741417.0053 | 138627375.8573 | 6931368792.8625 |  |  | 6346828645.4199
|  |  | RESUMEN |  |  |  | CONTRATO | INTERVENTORIA
|  |  | GRUPO 8 |  |  |  | 913943006.3812 | 63976010.4467 | 1 |  |  | INGEOBRAS LTDA | VA-04-01-03.056-2011 | 913371112.35
|  |  | GRUPO 9 |  |  |  | 443397965.526 | 31037857.5868 | 2 |  |  | GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA | VA-04-01-03.055-2011 | 442506572
|  |  | GRUPO 10 |  |  |  | 432101561.7683 | 30247109.3238 | 3 |  |  | ALVARO JOSE HOLGUIN VALLEJO | VA-04-01-03.050-2011 | 432101561.77
|  |  | GRUPO 11 |  |  |  | 468817020.5342 | 32817191.4374 | 4 |  |  | MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ | VA-04-01-03.051-2011 | 468817020.5342
|  |  | GRUPO 12 |  |  |  | 888081774.6173 | 62165724.2232 | 5 |  |  | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | VA-04-01-03.048-2011 | 888081774.6173
|  |  | GRUPO 13 |  |  |  | 457349545.498 | 32014468.1849 | 6 |  |  | SETA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRATAMIENTO DE AGUA S.L. | VA-04-01-03.049-2011 | 457338125
|  |  | GRUPO 14 |  |  |  | 448392034.7656 | 31387442.4336 | 7 |  |  | PEDRO GONZALO HINESTROZA CORDOBA | VA-04-01-03.052-2011 | 448390942
|  |  | GRUPO 15 |  |  |  | 612131923.2504 | 42849234.6275 | 8 |  |  | DIEGO MARIN LATORRE MOLINA | VA-04-01-03.053-2011 | 612082246
|  |  | GRUPO 16 |  |  |  | 442835072.7899 | 30998455.0953 | 9 |  |  | ANFER INGENIERIA | VA-04-01-03.054-2011 | 442835072.7899
|  |  | GRUPO 17 |  |  |  | 333357904.3586 | 23335053.3051 | 10 |  |  | JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA | VA-04-01-03.057-2011 | 333357904.3586
|  |  | GRUPO 18 |  |  |  | 907948655.0015 | 63556405.8501 | 11 |  |  | DENNYS EDGARDO ROMERO JIMENEZ | VA-04-01-03.058-2011 | 907946314
|  |  | TOTAL |  |  |  | 6348356464.4909 | 444384952.5144 | [5 empty] | 6346828645.4199
|  |  | INTERVENTORIA 14-18 |  |  |  | 3202015135.6639 | 224141059.4965 |  |  |  | PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA | VA-04-01-06.045-2011
|  |  | INTERVENTORIA 8-13 |  |  |  | 3146341328.827 | 220243893.0179 |  |  |  | ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO | VA-04-01-06.046-2011
[7 empty] | 6348356464.4909 | 444384952.5144