## Servicios
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI PLANEACIÓN EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Código: FO-PLA.3.3-1
Versión: 1
Fecha de Vigencia: 16/03/2021
Tiempos de Entrega
ACTIVIDADES / PREPARACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 |  | Responsable | Día | Mes | Observaciones
Planificación jueves 29 de Abril |  | Moises Cepeda Restrepo - Equipo planeación de la rendición | 21 | 4
Informe de Gestion, documento escrito de rendición |  | Ya está publicado en la página | 21 | 4 | ok
Elaboración de encuesta |  | Soledad Duque - Laura Fujico Diaz | 21 | 4 | ok
Invitaciones Especiales / digital e impresa (Despacho y Divulgación correo, web, oficios, comunicados internos y externos) . |  | Marjorie Lizcano / Mayra | 16, 17 | 4 | Notificar a la gobernadora de la fecha con tiempo y socializar la tarjeta de invitación con comunicaciones de la gobernación mail, redes y pag web
Diseño y Edición / impresos y digitales (Tarjetas de Inv., Escarapelas, Presentación Prezi, Imágenes de apoyo para web e impresos para el evento, Formatos de Encuestas, CD y Labbel, Organización de material por paquetes para el evento) |  | Equipo Comunicaciones | 16, 17 | 4 | Orden para videos y fotos parte del informe de gestión. Formatos de Encuesta Control Interno y Calidad
Producción / Contacto con Telepacífico (Contenidos, material audio visual de apoyo, tiempos al aire, aspectos técnicos, Presentador o Conductor - GUIONES, Escenario, Imagen, elementos de apoyo) / Logística preparación del lugar. |  | Equipo de Comunicaciones | 26 | 4
Definir Responsable Refrigerios / Transporte de Comunidades |  | No aplica | - | -
ACTIVIDADES / DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 |  | Responsable | Día | Mes | Cumplido
Presentación Informe de Gestion Rendición / (Acompañado de los Directores) |  | Moises Cepeda Restrepo | 29 | 4 | Si
Fotografía / Registros del evento |  | Comunicaciones | 29 | 4 | Si
Ubicación de Asistentes / |  | No aplica | - | -
Encuestas |  | Soledad Duque | 29 | 4 | Si
Refrigerios / |  | No aplica | - | -
Equipos de Apoyo / portatiles, extensiones, cables de red, 1 impresora, internet |  | Administrativo (Sistemas, Comunicaciones) | 29 | 4 | Si
Evaluacion Rendicion de Cuentas 2019 |  | Soledad Duque | 30 | 4 | Si
Elaboracion de Informe |  | Soledad Duque | 30 | 4 | Si
PROXIMAS REUNIONES JUEVES 21 (REUNION EQUIPO RENDICION) Y Y 26 (PREALISTAMIENTO) (9:00 AM)